## Burndown Chart
BURNDOWN CHART - GROUP 103
Daily meeting record | Days | Goal | Done | Goal velocity | Remaining | Hours Spent
No | 0 | 10 | 0 | 41 | 41 | 2
No | 1 | 11 | 0 | 40 | 41 | 4
No | 2 | 12 | 0 | 39 | 41 | 8
No | 3 | 13 | 0 | 38 | 41 | 4
No | 4 | 14 | 0 | 37 | 41 | 8
No | 5 | 15 | 1 | 36 | 40 | 10
No | 6 | 16 | 0 | 35 | 40 | 12
No | 7 | 17 | 0 | 34 | 40 | 11
No | 8 | 18 | 2 | 33 | 38 | 9
Yes | 9 | 19 | 2 | 32 | 36 | 8
Yes | 10 | 20 | 1 | 31 | 35 | 6
Yes | 11 | 21 | 3 | 30 | 32 | 10
No | 12 | 22 | 3 | 29 | 29 | 9
No | 13 | 23 | 2 | 28 | 27 | 7
No | 14 | 24 | 0 | 27 | 27 | 3
Yes | 15 | 25 | 0 | 26 | 27 | 2
Yes | 16 | 26 | 3 | 25 | 24 | 8
Yes | 17 | 27 | 0 | 24 | 24 | 2
Yes | 18 | 28 | 0 | 23 | 24 | 1
No | 19 | 29 | 0 | 22 | 24 | 1
No | 20 | 30 | 3 | 21 | 21 | 7
Yes | 21 | 31 | 2 | 20 | 19 | 6
Yes | 22 | 32 | 3 | 19 | 16 | 8
Yes | 23 | 33 | 1 | 18 | 15 | 4
Yes | 24 | 34 | 2 | 17 | 13 | 6
Yes | 25 | 35 | 0 | 16 | 13 | 2
No | 26 | 36 | 1 | 15 | 12 | 3
No | 27 | 37 | 0 | 14 | 12 | 1
No | 28 | 38 | 2 | 13 | 10 | 5
No | 29 | 39 | 0 | 12 | 10 | 1
Yes | 30 | 40 | 2 | 11 | 8 | 5
No | 31 | 41 | 1 | 10 | 7 | 3
No | 32 | 42 | 0 | 9 | 7 | 1
Yes | 33 | 43 | 0 | 8 | 7 | 1
No | 34 | 44 | 3 | 7 | 4 | 6
Yes | 35 | 45 | 0 | 6 | 4 | 1
No | 36 | 46 | 0 | 5 | 4 | 1
No | 37 | 47 | 0 | 4 | 4 | 0
No | 38 | 48 | 0 | 3 | 4 | 0
Yes | 39 | 49 | 0 | 2 | 4 | 1
No | 40 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3
Yes | 41 | 51 | 3 | 0 | 0 | 4
Note on B5: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Insert daily meeting record. Can be Yes/no and the link to Git
Note on C5: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Update according with the days of the sprint
Note on E5: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Update according with the real done items
Note on B15: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: https://github.com/Departamento-de-Engenharia-Informatica/sem3-pi-25-26-g103-repo/issues/12#issuecomment-3607469326
Note on B16: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: https://github.com/Departamento-de-Engenharia-Informatica/sem3-pi-25-26-g103-repo/issues/12#issuecomment-3612676530
Note on B17: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: https://github.com/Departamento-de-Engenharia-Informatica/sem3-pi-25-26-g103-repo/issues/12#issuecomment-3619323872
Note on B21: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: https://github.com/Departamento-de-Engenharia-Informatica/sem3-pi-25-26-g103-repo/issues/12#issuecomment-3651631942
Note on B22: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: https://github.com/Departamento-de-Engenharia-Informatica/sem3-pi-25-26-g103-repo/issues/12#issuecomment-3651634176
Note on B23: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: https://github.com/Departamento-de-Engenharia-Informatica/sem3-pi-25-26-g103-repo/issues/12#issuecomment-3651636095
Note on B24: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: https://github.com/Departamento-de-Engenharia-Informatica/sem3-pi-25-26-g103-repo/issues/12#issuecomment-3651637736
Note on B27: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: https://github.com/Departamento-de-Engenharia-Informatica/sem3-pi-25-26-g103-repo/issues/12#issuecomment-3656306193
Note on B28: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: https://github.com/Departamento-de-Engenharia-Informatica/sem3-pi-25-26-g103-repo/issues/12#issuecomment-3671201350
Note on B29: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: https://github.com/Departamento-de-Engenharia-Informatica/sem3-pi-25-26-g103-repo/issues/12#issuecomment-3671202862
Note on B30: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: https://github.com/Departamento-de-Engenharia-Informatica/sem3-pi-25-26-g103-repo/issues/12#issuecomment-3671204826
Note on B31: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: https://github.com/Departamento-de-Engenharia-Informatica/sem3-pi-25-26-g103-repo/issues/12#issuecomment-3706085887
Note on B36: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: https://github.com/Departamento-de-Engenharia-Informatica/sem3-pi-25-26-g103-repo/issues/12#issuecomment-3706090289
Note on B39: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: https://github.com/Departamento-de-Engenharia-Informatica/sem3-pi-25-26-g103-repo/issues/12#issuecomment-3706092817
Note on B41: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: https://github.com/Departamento-de-Engenharia-Informatica/sem3-pi-25-26-g103-repo/issues/12#issuecomment-3706095073
Note on B45: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: https://github.com/Departamento-de-Engenharia-Informatica/sem3-pi-25-26-g103-repo/issues/12#issuecomment-3706101142
Note on B47: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: https://github.com/Departamento-de-Engenharia-Informatica/sem3-pi-25-26-g103-repo/issues/12#issuecomment-3708179632